## Plantilla de Casos de Prueba
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Proyecto: [Nombre del Proyecto]
Ciclo de Pruebas: [Descripción del Ciclo de Pruebas]
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
1 | Mantenedor de Vehiculos | Ingreso de Datos | 04/06/200 | Area de Mantención de Datos | Enlace para ingresar a pantalla de ingreso de nuevos datos | Codigo, Patente, Fecha Ingreso, Marca, TipoVehiculo, Precio | Que se guarden los datos y se vean en el listado principal | Servidor de pruebas, pc escritorio con acceso la red | Ninguno | Ninguna | Se ingresaron los datos correctamente, se muestran en listado principal, pero e aprecia un error de despligue d coumnas en el listado | Pendiente | 2020-06-04 | Al guardar los datos se aprecia una demora de 20 segundos. El despliegue de los datos en el listado se debe modificar: las columnas de datos y titulos aparecen corridas a la derecha
|  | Eliminación de un registro | 04/06/200 | Area de Mantención de Datos | Enlace para ingresar a pantalla de eliminacion de datos | Presionar Boton Eliminar | Que el registro se elimine y no se muestre en listado | Servidor de pruebas, pc escritorio con acceso la red | Ninguno | Ninguna | Elregistro se eliminó y no se muestra en el listado principal | Aprobado | 2020-06-04 | Se observa el probmas de diseño de columna que mejorará con el requeirmiento anteior
Modificacion de datos

## Instrucciones
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.